## Hoja 1
NOMBRE DEL PROYECTO: Sistema de Gestión de cartas personalizables |  |  | Siglas del Proyecto: SGOLS
Etapa | Acción | Descripción | Responsables
Análisis | Entrevista con Cliente | Se realiza una entrevista con el Cliente, de la cual está encargado el Jefe de Proyecto | Jeremy Contreras
| Recopilación de Requerimientos | Se realiza después de la entrevista la recopilación de todos los requerimientos. | TODOS
| Análisis de Requerimientos | Se realiza un análisis de los requerimientos recopilados. | TODOS
| Verificación de Requerimientos | Se verifica que todos los requerimientos estén bien y que sean los que realmente piden. | TODOS
| Categorización de Requerimientos | Se categorizan los requerimientos funcionales y no funcionales. | TODOS
| Documentación Fase Análisis | Por todas las acciones se va recopilando documentación. | TODOS
Diseño | Establecer Casos de Uso | Se establecen los casos de uso, con ayuda a la recopilación de requerimientos realizada en la Etapa Análisis. | Matias Parada
| Modelo de Entidades | Se realiza el Modelo de Entidades. | Gustavo Paredes
| Modelo Relacional | Se realiza el Modelo Relacional. | Gustavo Paredes
| Diagrama de Clases | Se realiza el Diagrama de Clases, teniendo el Modelo Relacional. | Matias Parada
| Diagramas de Objetos | Se realiza el Diagrama de Objetos. | Gustavo Paredes
| Diagrama de Actividad | Se realiza el Diagrama de Actividad, teniendo los Casos de Uso. | Gustavo Paredes
| Mockup | Se realizan Mockup. | Gustavo Paredes - Jeremy Contreras
| Documentación Fase Diseño | Por todas las acciones se va recopilando documentación. | Jeremy Contreras
Codificación | Creación de Script de base de datos | Se crean las tablas y relaciones necesarias para almacenar información y transacciones del sistema | Jeremy Contreras
| Api Rest | Servicio de comunicación entre la aplicación web, la app móvil y otros módulos, | Matias Parada
| Modulo Sesión | Permite que los usuarios (clientes, administrador) inicien sesión y mantengan su autenticación en la web. | Jeremy Contreras
| Modulo Personalizar carta | Permite al cliente personalizar su carta con imágenes, textos, colores y estilos, y generar una previsualización del producto antes de comprarlo | Jeremy Contreras - Matias Parada
| Modulo Visualizar información de la carta | Muestra detalles de la carta, como estadísticas del jugador, historia y atributos, accesible desde la web o la app. | Gustavo Paredes
| Modulo Subastas | Permite al administrador gestionar subastas de cartas, mientras que los clientes pueden pujar por cartas disponibles | Gustavo Paredes - Matias Parada
| Modulo Visualizar Ventas | Dashboard para el Diseñador donde puede ver estadísticas de ventas, productos más solicitados y reportes históricos. | Jeremy Contreras
| Modulo Pedidos (editar, cancelar, exportar) | Gestiona los pedidos de los clientes: edición, cancelación y exportación del diseño final | Gustavo Paredes
| Modulo Mensajería() | Permite la comunicación directa entre clientes y administrador/diseñador desde la plataforma web. | Matias Parada
| Modulo Estado Envíos | Permite actualizar y visualizar el estado de los envíos (recibido, despachado, en camino, entregado). | Matias Parada
| Modulo Comprar Carta | Proceso de compra de cartas, integrando selección de diseño, cantidad, métodos de pago y confirmación de pedido. | Jeremy Contreras
| Modulo Api Pago | Integración con Mercado Pago para procesar pagos de manera segura y eficiente. | Gustavo Paredes
| Modulo Sesión App Movil | Permite a los usuarios autenticarse en la app móvil, sincronizando datos con la API REST. | Matias Parada
| Modulo Visualizar Pedidos App Movil | Permite al cliente ver el estado de sus pedidos desde la app móvil. | Gustavo Paredes
| Modulo Mensajería App Movil | Chat integrado en la app móvil para comunicación directa con el administrador/diseñador. | Matias Parada
| Modulo lector QR | Función de la app que permite escanear códigos QR de las cartas para acceder a información o minijuegos. | Jeremy Contreras
| Modulo NFC | Permite registrar y leer la información de cartas mediante tecnología NFC para activación de contenido exclusivo. | Matias Parada
| Modulo QR | Genera códigos QR vinculados a cada carta para acceder a contenido web o minijuegos. | Jeremy Contreras
| Modulo NFT | Gestiona las cartas digitales asociadas a NFTs, permitiendo visualización y control del inventario digital. | Gustavo Paredes - Jeremy Contreras
Pruebas | Pruebas Unitarias | Se realizan Pruebas Unitarias, las que se focalizan en ejecutar cada módulo y asegurar que el código funcione de acuerdo con las especificaciones. | TODOS
| Pruebas de Integración | Se realizan Pruebas de Integración, las que determinan cómo la base de datos de prueba será cargada. Verifica que las interfaces entre las entidades externas (usuarios) y las aplicaciones funcionan correctamente y que las especificaciones de diseño son alcanzadas. | TODOS
| Pruebas de Carga | Se realizan Pruebas de Carga, las que verifican el tiempo de respuesta del sistema, bajo diferentes condiciones de carga. | TODOS
| Pruebas de Usabilidad | Se realizan Pruebas de Usabilidad, las que determinan cuán bien el usuario puede usar y entender la aplicación. Identifica las áreas de diseño que hacen al sistema de difícil uso para el usuario. | TODOS
| Prueba de Desempeño | Se realizan Pruebas de Desempeño, las que aseguran la apropiada navegación dentro del sistema, ingreso de datos, procesamiento y recuperación. | TODOS
| Prototipos | Se realizan los Prototipos, los cuales son un diseño rápido que se centra en una representación de aquellos aspectos del software que serán visibles para el cliente o el usuario final. Este diseño conduce a la construcción de un prototipo, el cual es evaluado por el cliente para una retroalimentación. | TODOS
| Correcciones | Se realizan correcciones en base a los problemas detectados en las pruebas realizadas. | TODOS
| Documentación Fase Pruebas | Por todas las acciones se va recopilando documentación. | TODOS
Mantenimiento | Mantenimiento Preventivo | Se realiza el Mantenimiento Preventivo, el cual consiste en la revisión constante del software para detectar posibles focos de problemas que puedan surgir en el futuro. | Gustavo Paredes
| Mantenimiento Predictivo | Se realiza el Mantenimiento Predictivo, el cual consiste en evaluar el flujo de ejecución de la página web para predecir con certeza el momento en el que se producirá la falla, y así determinar cuándo es adecuado realizar los ajustes correspondientes. | Gustavo Paredes
| Mantenimiento Perfectivo | Se realiza el Mantenimiento Perfectivo, el cual consiste en adaptar la página web, basado en el requerimiento o característica que algún usuario pueda solicitar. | Gustavo Paredes
| Mantenimiento Adaptativo | Se realiza el Mantenimiento Adaptativo, el cual consiste en modificar el entorno de uso de la página web para mantener su plena funcionalidad en la nuevas condiciones. | Gustavo Paredes
| Manual de Usuario | Se realiza el Manual de Usuario, el cual ayuda al usuario a comprender las funcionalidades y características del sistema de escritorio | Gustavo Paredes
| Manual de Instalación | Se realiza el Manual de Instalación, el cual debe especificar los requerimientos de hardware y software necesarios para el correcto funcionamiento del sistema Posteriormente, describe cada uno de los pasos necesarios para la configuración e ingreso a la página. | Gustavo Paredes