## Matriz De Riesgo
Resumen de riesgos
Riesgo | Fase | Probabilidad | Impacto | Acción de mitigación
Dificultad para concretar los requerimientos iniciales con el cliente | 1 | 50% | 95% | Programar reuniones semanales, validar entregables parciales y documentar todos los acuerdos.
Limitaciones técnicas al implementar NFC en la app móvil | 2 | 56% | 85% | Iniciar pruebas tempranas con equipos NFC, investigar librerías estables y definir el uso de QR como respaldo.
Errores en la configuración o uso de la API de pagos (Mercado Pago) | 2 | 30% | 100% | Realizar pruebas en entorno de sandbox, capacitar al equipo en la API y evaluar alternativas secundarias.
Gastos no previstos en hosting, certificados o servicios en la nube | 1 | 10% | 57% | Comparar proveedores, reservar un presupuesto adicional y evaluar opciones escalables.
Mal dimensionamiento de los sprints y retrasos en entregas parciales | 2 | 5% | 95% | Ajustar la planificación, priorizar funciones críticas y mantener flexibilidad en los tiempos.
Problemas de compatibilidad entre la web, la API REST y la aplicación móvil | 2 | 25% | 65% | Hacer pruebas de integración desde el inicio y mantener una documentación clara de los endpoints.
Sobrecarga o lentitud en la base de datos PostgreSQL al aumentar los pedidos | 3 | 13% | 45% | Optimizar índices y consultas, hacer pruebas de carga y preparar estrategias de escalamiento.
Experiencia de usuario deficiente en web o aplicación móvil | 3 | 3% | 85% | Ejecutar pruebas de usabilidad, aplicar mejoras de diseño y recolectar retroalimentación antes del lanzamiento.
El cliente no entrega diseños personalizados para las cartas | 1 | 60% | 100% | Definir plantillas default y sencillas.
Dificultad de coordinación interna entre los tres integrantes del equipo | Todas las Fases | 1% | 68% | Utilizar herramientas colaborativas (Jira, GitHub) y mantener reuniones breves pero constantes.
Fallos de seguridad que comprometan datos personales de los usuarios | 2 | 12% | 100% | Implementar cifrado, pruebas de penetración y cumplir con buenas prácticas de seguridad.
Pérdida de información por falta de respaldos | 3 | 5% | 65% | Configurar copias automáticas de la base de datos y mantener respaldos externos periódicos.
Problemas con la integración del minijuego en la app | 2 | 5% | 5% | Diseñar el minijuego con librerías probadas y probar su rendimiento en distintos dispositivos.
Inestabilidad del servidor durante el lanzamiento inicial | 3 | 4% | 14% | Realizar pruebas de estrés, configurar balanceo de carga y disponer de soporte técnico al momento del lanzamiento.
Posible rechazo de usuarios a nuevas tecnologías (NFC/QR) | 3 | 2% | 15% | Incluir guías claras de uso, comunicación sencilla en la interfaz y soporte vía correo o WhatsApp.