## Hoja 1
Tareas/Entregables | Roles
| Jefe de Proyecto | Analista Programador | Analista QA | Analista BBDD | Analista BBDD | Matias Parada - Gustavo Paredes
Entrevista con Cliente | R | R | C | C | Analista QA | Jeremy Contreras
Recopilación de Requerimientos | R | C | I | C | Analista Programador | Matias Parada - Gustavo Paredes
Análisis de Requerimientos | A | C | I | C | Jefe de Proyecto | Jeremy Contreras
Verificación de Requerimientos | R | C | I | C
Categorización de Requerimientos | R | C | I | C | Leyenda
Estudio de Factibilidad | A | C | I | C | R | Responsable de la ejecucion
Documentación Fase Analisis | R | C | C | I | A | Aprueba o valida el entregable
Establecer Casos de Uso | R | R | C | C | C | Consultado
Modelo de Entidades | A | R | R | R | I | Informado
Modelo Relacional | A | R | R | R
Diagrama de Clases | R | R | C | R
Diagramas de Objetos | R | I | I | R
Diagrama de Actividad | A | I | I | R
Mockup | C | R | C | I
Módulo Login Web | A | R | C | I
Modulo Subasta de cartas WEB | A | R | C | I
Modulo Personalizacion de cartas | A | R | C | I
Modulo About Me | A | R | C | I
Modulo de despacho a domicilo | A | R | C | I
Módulo API Mercado Pago | A | R | C | I
Modulo Seguimiento pedido | A | R | C | I
Modulo soporte tecnico | A | R | C | I
Modulo contaco diseñador | A | R | C | I
Modulo de Analisis historico de productos WEB | A | R | C | I
Modulo Minijuego | A | R | C | I
Modulo generacion QR | A | R | C | I
Módulo CRUD Clientes | A | R | C | I
Módulo CRUD Administrador | A | R | C | I
Modulo NFC | A | R | C | I
Modulo NFT | A | R | C | I
Modulo Login Software | A | R | C | I
Modulo analisis Software | A | R | C | I
Módulo pedidos | A | R | C | I
Módulo Estadísticas | A | R | C | I
Modulo pedidos Software | A | R | C | I
Modulo Estados envios | A | R | C | I
Modulo Chat cliente | A | R | C | I
Modulo Informacion Pedidos | A | R | C | I
Documentación Fase Diseño | R | I | I | R
Scripts de Base de Datos | C | I | R | C
Documentación Fase Codificación | A | R | I | R
Pruebas Unitarias | C | R | A | C
Pruebas de Integración | C | R | A | C
Pruebas de Carga | C | R | A | C
Pruebas de Usabilidad | C | R | A | C
Prueba de Desempeño | C | R | A | C
Prototipos | A | R | C | I
Pruebas y Correcciones | C | R | A | R
Documentación Fase Pruebas | C | R | R | R
Mantenimiento Preventivo | A | R | R | R
Mantenimiento Predictivo | A | R | R | R
Mantenimiento Perfectivo | A | R | R | R
Mantenimiento Adaptativo | A | R | R | R
Manual de Usuario | A | C | R | I