## RESUMEN
Proyecto: NM Collection
Integrantes: | 1.- Gustavo Paredes
2.- Jeremy Contreras
3.- Matias Parada
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
2025-10-17 | CU1 | Ingresar al sistema iniciando sesión (Autenticación) | Administrador Cliente Usuario | Gustavo Paredes | 100% | Funciona en todos los roles, administrador, cliente
2025-10-17 | CU2 | Registrarse en la plataforma | Administrador Cliente Usuario | Gustavo Paredes | 100% | Crea la cuenta perfectamente y se registra en la base de datos
2025-10-17 | CU3 | Recuperar contraseña olvidada | Cliente |  | 15% | Se encuentra en proceso
2025-10-17 | CU4 | Cambiar contraseña | Empleado (Secretaria) |  | 0% | Se encuentra en proceso
2025-10-17 | CU5 | Gestionar perfil de usuario | Administrador Cliente Usuario | Gustavo Paredes | 100% | Se logra gestionar el perfil, el usuario puede cambiar los datos correctamente
2025-10-17 | CU6 | Visualizar catálogo de productos | Administrador Cliente Usuario | Gustavo Paredes | 100% | Se logra visualizar el catalogo
2025-10-17 | CU7 | Personalizar carta con previsualización | Cliente | Matias Parada | 100% | El usuario puede crear su carta previsualizable y se logra exportar sin problemas
2025-10-17 | CU8 | Administrar carrito de compras | Cliente Usuario | Gustavo Paredes | 100% | El usuario puede gestionar a su gusto el carrito de compras
2025-10-17 | CU9 | Confirmar y consultar pedidos (Cliente) | Cliente | Matias Parada | 100% | El cliente puede ver los borradores de sus pedidos, ademas de poder confirmar su compra
2025-10-17 | CU10 | Gestionar pedidos (Administrador) | Administrador | Gustavo Paredes | 100% | Codigo realizado, Pruebas realizadas
2025-10-17 | CU11 | Realizar pago mediante API WebPay | Cliente | Gustavo Paredes | 100% | Se logra incorporar la API para que el usuario pueda realizar las compras
2025-10-17 | CU12 | Gestionar envíos de pedidos | Administrador Diseñador | Matias Parada | 100% | Se logra gestionar los envios de los pedidos
2025-10-17 | CU13 | Panel de administración | Administrador | Matias Parada | 100% | El administrador puede administrar toda la pagina desde su panel
2025-10-17 | CU14 | Generar reportes y estadísticas de ventas | Sistema Administrador | Matias Parada | 100% | El sistema logra generar reportes basados en los pedidos de los clientes. En la segunda entrega se logra incorporar los reportes de ventas
2025-10-17 | CU15 | Comprar carta con NFC | Cliente |  | 0%
2025-10-17 | CU16 | Escanear QR de carta | Cliente |  | 0%
2025-10-17 | CU17 | Escanear NFC de carta | Cliente |  | 0%
2025-10-17 | CU18 | Registrar NFC a la cuenta | Sistema Administrador |  | 0%
2025-10-17 | CU19 | Generar QR de carta | Sistema |  | 0%
2025-10-17 | CU20 | Acceder al minijuego (genérico) | Cliente |  | 0%
2025-10-17 | CU21 | Acceder al minijuego (personalizado a traves de nfc) | Cliente |  | 0%
2025-10-17 | CU22 | Redirigir a App móvil desde QR RF-018 | Sistema Cliente |  | 0%
2025-10-17 | CU23 | Comunicarse vía chat (web/móvil) | Administrador Cliente Usuario | Gustavo Paredes | 70% | En las subastas se logra desarrollar el chat para la subasta y los usuarios puedan comunicarse en el | Falta la aplicacion movil
2025-10-17 | CU24 | Consultar historial de compras | Cliente | Gustavo Paredes | 100% | Los usuarios si tienen pedidos anteriores pueden ver el historial de compras
2025-10-17 | CU25 | Gestionar subastas de cartas | Administrador | Gustavo Paredes | 100% | Se pueden gestionar las subastas mediante un logeo con rol de administrador o diseñador
2025-10-17 | CU26 | Participar de una subasta | Administrador Cliente Usuario | Gustavo Paredes | 80% | El cliente puede acceder a las subastas e interactuar como se deseen | Falta agregar la forma de pago

## RESUMEN 2
Problema asignado:
Integrantes: | 1.- Yerko Arredondo
2.- Enzo Lopez
3.- Laura Merino
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
Ej: 22/05/2017 | Ej: 1 | Ej: Grabar registro usuario | Ej: cliente | Ej: Pablo Vargas | Ej: 60% | Ej: Se logro grabar gran cantidad de los campos de un registro cliente | Ej: No graba correctamente el formato de fecha
2018-05-26 | CU1 | Ingresar al sistema iniciando sesión (Autenticación) | Administrador Cliente Empleado Proveedor | Yerko Arredondo | 100% | Vista principal - Redirige según perfil - Cierra sesion
2018-05-26 | CU2 | Crear usuario | Cliente | Yerko Arredondo | 100% | Ingresa - Encripta
2018-05-26 | CU5 | Confirmar o anular reservas | Empleado (Secretaria) | Yerko Arredondo | 90% |  | Falta aplicar css
2018-05-26 | CU6 | Ver reservas pedidas | Cliente | Yerko Arredondo | 90% | Funciona
2018-05-22 | CU7 | Actualizar información de usuario | ADMIN - PROVEEDOR - SECRETARIA- CLIENTE- MÉDICO | Laura Merino | 90% | FUNCIONA (CLIENTE, ADMIN, EMPLEADOS) | FALTA QUE SE VEAN LOS DATOS DEL USUARIO EN LAS CAMPOS CORRESPONDIENTES
2018-05-22 | CU9 | Agregar servicios que presta el Centro | ADMIN | Laura Merino | 100% | FUNCIONA (ADMIN) | COMPLETADO
2018-05-22 | CU10 | Modificar servicios que presta el Centro | ADMIN | Laura Merino | 100% | FUNCIONA (ADMIN) | COMPLETADO
2018-05-22 | CU11 | Registrar nuevos empleados | ADMIN | Laura Merino | 100% | FUNCIONA (ADMIN) | COMPLETADO
2018-05-22 | CU12 | Registrar nuevos proveedores | ADMIN | Enzo Lopez | 100% | Codigo realizado, Pruebas realizadas, Pagina Funcionando
2018-05-22 | CU17 | Ver estadísticas de pacientes atendidos | ADMIN | Enzo Lopez | 0%
2018-05-22 | CU19 | Recuperar Contraseña | Administrador Cliente Empleado Proveedor | Enzo Lopez | 75% | Codigo realizado, Pruebas realizadas, Pagina Funcionando | Falta que cuando inicie sesion, deba cambiar la contraseña
2018-05-22 | CU21 | Ver Horas Reservadas del Médico | Empleado (Doctor) | Enzo Lopez | 0%

## RESUMEN 3
Problema asignado:
Integrantes: | 1.- Yerko Arredondo
2.- Enzo Lopez
3.- Laura Merino
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
Ej: 22/05/2017 | Ej: 1 | Ej: Grabar registro usuario | Ej: cliente | Ej: Pablo Vargas | Ej: 60% | Ej: Se logro grabar gran cantidad de los campos de un registro cliente | Ej: No graba correctamente el formato de fecha
2018-05-26 | CU1 | Ingresar al sistema iniciando sesión (Autenticación) | Administrador Cliente Empleado Proveedor | Yerko Arredondo | 100% | Vista principal - Redirige según perfil - Cierra sesion
2018-05-26 | CU2 | Crear usuario | Cliente | Yerko Arredondo | 100% | Ingresa - Encripta
2018-05-26 | CU5 | Confirmar o anular reservas | Empleado (Secretaria) | Yerko Arredondo | 90% |  | Falta aplicar css
2018-05-26 | CU6 | Ver reservas pedidas | Cliente | Yerko Arredondo | 90% | Funciona
2018-05-22 | CU7 | Actualizar información de usuario | ADMIN - PROVEEDOR - SECRETARIA- CLIENTE- MÉDICO | Laura Merino | 90% | FUNCIONA (CLIENTE, ADMIN, EMPLEADOS) | FALTA QUE SE VEAN LOS DATOS DEL USUARIO EN LAS CAMPOS CORRESPONDIENTES
2018-05-22 | CU9 | Agregar servicios que presta el Centro | ADMIN | Laura Merino | 100% | FUNCIONA (ADMIN) | COMPLETADO
2018-05-22 | CU10 | Modificar servicios que presta el Centro | ADMIN | Laura Merino | 100% | FUNCIONA (ADMIN) | COMPLETADO
2018-05-22 | CU11 | Registrar nuevos empleados | ADMIN | Laura Merino | 100% | FUNCIONA (ADMIN) | COMPLETADO
2018-05-22 | CU12 | Registrar nuevos proveedores | ADMIN | Enzo Lopez | 100% | Codigo realizado, Pruebas realizadas, Pagina Funcionando
2018-05-22 | CU17 | Ver estadísticas de pacientes atendidos | ADMIN | Enzo Lopez | 75% | Codigo realizado, Sin pruebas, Pagina funcionando | Faltan pruebas unitarias y un mejor diseño
2018-05-22 | CU19 | Recuperar Contraseña | Administrador Cliente Empleado Proveedor | Enzo Lopez | 100% | Codigo realizado, Pruebas realizadas, Pagina Funcionando
2018-05-22 | CU21 | Ver Horas Reservadas del Médico | Empleado (Doctor) | Enzo Lopez | 75% | Codigo realizado, Sin pruebas, Pagina funcionando | Faltan pruebas unitarias y un mejor diseño

## RESUMEN 4
Problema asignado:
Integrantes: | 1.- Yerko Arredondo
2.- Enzo Lopez
3.- Laura Merino
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
2018-05-26 | CU1 | Ingresar al sistema iniciando sesión (Autenticación) | Administrador Cliente Empleado Proveedor | Yerko Arredondo | 100% | Funciona | COMPLETADO
2018-05-26 | CU2 | Crear usuario | Cliente | Yerko Arredondo | 100% | Funciona | COMPLETADO
2018-05-26 | CU5 | Confirmar o anular reservas | Empleado (Secretaria) | Yerko Arredondo | 100% | Funciona | COMPLETADO
2018-05-26 | CU6 | Ver reservas pedidas | Cliente | Yerko Arredondo | 100% | Funciona | COMPLETADO
2018-05-22 | CU7 | Actualizar información de usuario | ADMIN - PROVEEDOR - SECRETARIA- CLIENTE- MÉDICO | Laura Merino | 100% | FUNCIONA (CLIENTE, ADMIN, EMPLEADOS) | COMPLETADO
2018-05-22 | CU9 | Agregar servicios que presta el Centro | ADMIN | Laura Merino | 100% | FUNCIONA (ADMIN) | COMPLETADO
2018-05-22 | CU10 | Modificar servicios que presta el Centro | ADMIN | Laura Merino | 100% | FUNCIONA (ADMIN) | COMPLETADO
2018-05-22 | CU11 | Registrar nuevos empleados | ADMIN | Laura Merino | 100% | FUNCIONA (ADMIN) | COMPLETADO
2018-05-22 | CU12 | Registrar nuevos proveedores | ADMIN | Enzo Lopez | 100% | Codigo realizado, Pruebas realizadas, Pagina Funcionando | COMPLETADO
2018-05-22 | CU17 | Ver estadísticas de pacientes atendidos | ADMIN | Enzo Lopez | 100% | Codigo realizado, Pruebas realizadas,Pagina funcionando | COMPLETADO
2018-05-22 | CU19 | Recuperar Contraseña | Administrador Cliente Empleado Proveedor | Enzo Lopez | 100% | Codigo realizado, Pruebas realizadas, Pagina Funcionando | COMPLETADO
2018-05-22 | CU21 | Ver Horas Reservadas del Médico | Empleado (Doctor) | Enzo Lopez | 100% | Codigo realizado, Pruebas realizadas,Pagina funcionando | COMPLETADO
2018-05-22 | CU16 | Registrar producto | Empleado (Secretaria) | TODOS | 100% | FUNCIONA(SECRETARIA) | COMPLETADO