## Sheet1
ID | Historia de Usuario | Épica | Prioridad | Sprint Planeado | ID | Historia de Usuario | Épica | Prioridad | Sprint Planeado
NM-2 | Como usuario quiero personalizar mi carta | Personalizar Carta | Alta | Sprint 1 | NM-2 | Como usuario quiero poder tener acceso a tener mi propio carrito de compras para poder seleccionar las cantidades de productos que necesito. | Carrito de compras | Alta | Sprint 2
NM-3 | Como usuario del sistema quiero iniciar sesión | Iniciar Sesión | Alta | Sprint 1 | NM-3 | Como usuario quiero poder añadir mis productos al carro. | Carrito de compras | Alta | Sprint 2
NM-4 | Como usuario del sistema quiero registrarme | Registrarse | Alta | Sprint 1 | NM-4 | Como usuario quiero comprar-pagar productos. | Carrito de compras | Alta | Sprint 2
NM-7 | Como usuario quiero realizar pujas en las subastas | Pujas Subastas | Alta | Sprint 1 | NM-7 | Como usuario quiero recuperar mi contraseña en caso de olvidarla. | Recuperar contraseña | Alta | Sprint 2
NM-8 | Como usuario quiero ver el catálogo de productos | Ver Catálogo | Media | Sprint 1 | NM-8 | Como administrador quiero editar los productos del catálogo. | Gestionar Catalogo | Media | Sprint 2
NM-11 | Como usuario quiero usar el chat para subastas | Chat de Subastas | Media | Sprint 1 | NM-11 | Como administrador o diseñador quiero poder gestionar envíos de pedidos. | Gestionar pedidos | Media | Sprint 2
NM-12 | Como cliente quiero gestionar mis pedidos | Gestionar Pedidos | Media | Sprint 1 | NM-12 | Como usuario quiero agregar QR a mis cartas con descripciones. | QR en Cartas | Media | Sprint 2
NM-13 | Como usuario quiero cambiar mi información personal (cliente) | Cambiar Información Personal | Baja | Sprint 1 | NM-13 | Como usuario quiero que mi carta sea escaneable con NFC. | tecnologia NFC | Baja | Sprint 2
NM-15 | Como administrador quiero tener dashboards interactivos para administración | Dashboard Administrativos | Media | Sprint 1 | NM-15 | Como usuario quiero que se redirija al escanear el QR. | QR en Cartas | Media | Sprint 2
NM-16 | Como administrador o diseñador quiero poder agregar plantillas a la personalización (admin) | Agregar Plantillas de Diseño | Baja | Sprint 1 | NM-16 | Como usuario quiero jugar el minijuego con mis cartas coleccionables. | Minijuego Movil | Baja | Sprint 2
NM-20 | Como administrador o diseñador quiero tener acceso a un panel de administración | Panel de Administración | Media | Sprint 1 | NM-20 | Como usuario quiero que mi carta NFC sea transferida porque logre llegar a un acuerdo | tecnologia NFC | Media | Sprint 2
NM-21 | Como usuario del sistema quiero generar reportes de previsualización de cartas | Reportes de Previsualización | Baja | Sprint 1 | NM-21 | Como usuario quiero poder seguir agregando productos al carrito de compras de mi pedido posterior a mi compra NFC | tecnologia NFC | Alta | Sprint 2
NM-25 | Como administrador o diseñador quiero poder gestionar subastas | Gestionar Subastas | Alta | Sprint 1 | NM-25 | Como usuario quiero recibir un voucher de compra para tener un comprobante de mi compra | Notificaciones | Alta | Sprint 2