## Carta Gantt
Carta Gantt caso Emprendimiento NM Collections Iteración 1
Integrantes: | Gustavo Paredes Matias Parada Jeremy Contreras
Fecha Inicio: 04/09 | Fecha Termino:
|  |  | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 | [10 empty] | Fase 3
| Detalle actividad | Responsable | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18
Análisis | Recepcion del caso | Todos
| Creación carta Gantt | Gustavo Paredes
| Organización del equipo | Gustavo Paredes
| Definición de requerimientos generales del proyecto | Jeremy Contreras | bar: Fase 1 S 2
| Captura de requerimientos funcionales | Matias Parada | bar: Fase 1 S 2
| Documento preliminar de requerimientos | Jeremy Contreras - Gustavo Paredes | bar: Fase 1 S 2
| Análisis de requerimientos | Todos | bar: Fase 1 S 2
Diseño | Diseño de Casos de Uso | Matias Parada | bar: Fase 1 S 2
| Diagrama de Casos de Uso | Matias Parada | bar: Fase 1 S 2
| Plantillas de Casos de Uso | Matias Parada | bar: Fase 1 S 2
| Informe de presentación del caso | Jeremy Contreras | bar: Fase 1 S 2
| Diagramas de Actividad | Matias Parada | bar: Fase 1 S 2
| Diseño de base de datos | Gustavo Paredes | bar: Fase 1 S 2
| Modelamiento de base de datos | Gustavo Paredes - Jeremy Contreras | bar: Fase 1 S 2
| Mockups del sistema | Gustavo Paredes | bar: Fase 1 S 2
| Creación de Script de base de datos | Gustavo Paredes - Jeremy Contreras | bar: Fase 1 S 3
Desarrollo | Api Rest
Modulo Sesión
Modulo Personalizar carta | bar: Fase 2 S 6
Modulo Visualizar información de la carta | bar: Fase 2 S 6
Modulo Subastas | bar: Fase 2 S 7
Modulo Visualizar Ventas | bar: Fase 2 S 7
Modulo Pedidos (editar, cancelar, exportar) | bar: Fase 2 S 7
Modulo Mensajería() | bar: Fase 2 S 8
Modulo Estado Envíos
Modulo Comprar Carta
Modulo Api Pago | bar: Fase 2 S 10
Modulo Sesión App | bar: Fase 2 S 10
Modulo Visualizar Pedidos App | bar: Fase 2 S 10
Modulo Mensajería App | bar: Fase 2 S 11
Modulo lector App | bar: Fase 2 S 11
Modulo NFC | bar: Fase 2 S 11
Modulo QR | bar: Fase 2 S 11
Modulo NFT | bar: Fase 2 S 11
Modulo Minijuego App | bar: Fase 2 S 15
Pruebas | Pruebas y Ajustes | bar: Fase 2 S 11
Pruebas Unitarias | bar: Fase 2 S 12
Pruebas de Integración | bar: Fase 2 S 10
Pruebas de Carga | bar: Fase 2 S 11
Pruebas de Usabilidad | bar: Fase 2 S 10
Pruebas de Desempeño
Cierre | Prototipos | bar: Fase 2 S 14
Correcciones | bar: Fase 2 S 14
Documentación Fase de Pruebas | bar: Fase 2 S 15
Cierre
Entrega final | bar: Fase 3 S 18